## Sheet1
起止日期 | 主要内容 | 预期结果
1. 2025.11.03–2025.11.17 | 查阅相关文献，了解表情识别及轻量级人脸检测发展现状；完成课题需求分析与总体方案设计；撰写并提交开题报告。 | 明确课题研究目标与技术路线，完成开题报告与开题答辩准备。
2. 2025.11.18–2025.12.31 | 搭建 Python、PyTorch、OpenCV 开发环境；学习 MobileNetV3 与 YuNet 原理和实现方法；整理 FER2013 数据集并完成预处理与增强策略设计。 | 掌握主要算法与工具使用方法，完成实验环境搭建与数据集准备工作。
3. 2026.01.01–2026.03.01 | 搭建并训练基于 MobileNetV3 的表情识别模型；调参和对比不同模型结构，初步完成模型性能评估。 | 得到性能较为稳定的表情识别模型，形成阶段性实验结果。
4. 2026.03.02–2026.04.10 | 集成 YuNet 人脸检测与关键点定位模块；完成 PC 端实时表情识别系统开发，实现摄像头实时检测与识别功能。 | 完成 PC 端端到端系统，实现基本功能并具备实时识别能力。
5. 2026.04.11–2026.05.15 | 将系统迁移至树莓派5 平台，进行模型部署与性能优化；对系统进行全面测试与结果分析；撰写毕业设计初稿。 | 完成嵌入式部署与性能测试，形成较完整的实验数据与初稿。
6. 2026.05.16–2026.06.01 | 根据指导教师意见修改完善；整理源代码、图表与演示视频；准备毕业设计答辩。 | 完成毕业设计定稿与系统演示，顺利通过毕业答辩。